## 様式1
（様式1）
令和 年 月 日
（宛先）三条市長
（受 注 者）
代表者
住 所
氏 名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に基づく請負金額の変更請求について
標記について、令和 年 月 日付け契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、建設工事請負基準約款第２６条第５項に基づき請負金額の変更を下記の通り請求します。
記
１ | 工事番号
２ | 工事名
３ | 工事場所 |  |  |  | 地内
４ | 契約番号
５ | 請負金額 | ￥
※請負金額の変更請求概算額は別紙「様式１－１」のとおり
６ | 工期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
７ | 請求する主要品目名・材料名 |  | 請負金額変更請求額概算計算書（様式１－１）参照
8 | 変更請求概算額 | ￥
※なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式1-1
（様式1-1）
令和 年 月 日
請負金額変更請求額概算計算書
（宛先）三条市長
（受 注 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 購入金額 申出※５ | 備 考
変動額
単品スライド請求額
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を
記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式３を用いてもよい。
５．実際の購入金額によるスライド額算出を希望する場合は、「○」を記入する。実購入先を含まない２社以上の見積りを提出すること。

## 様式1-1 (記載例)
（様式1-1）
令和 年 月 日
請負金額変更請求額概算計算書
（宛先）三条市長
（受 注 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 購入金額 申出※５ | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を
記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式３を用いてもよい。
５．実際の購入金額によるスライド額算出を希望する場合は、「○」を記入する。その場合、当該地域での市場取引価格が確認できるよう２社以上の見積りを監督職員に提出すること。

## 様式2
（様式2）
令和 年 月 日
（受 注 者）
様
三条市長
建設工事請負基準約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
標記について、 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 付けで請求のあった下記工事における
建設工事請負基準約款第２６条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
１ | 工事番号
２ | 工事名
3 | スライド協議開始日 |  |  | 令和 年 月 日

## 様式3
（様式3）
令和 年 月 日
請負金額変更請求額計算書
（宛先）三条市長
（請 負 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
請負金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 購入金額 申出※4 | 備 考
変動額
単品スライド請求額
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量
を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月
でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．実際の購入金額によるスライド額算出を希望する場合は、「○」を記入する。その場合、当該地域での市場取引価格が確認できるよう２社以上の見積りを監督職員に提出すること。

## 様式3 (記載例)
（様式3）
令和 年 月 日
請負金額変更請求額計算書
（宛先）三条市長
（請 負 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
請負金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 購入金額 申出※4 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量
を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月
でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．実際の購入金額によるスライド額算出を希望する場合は、「○」を記入する。その場合、当該地域での市場取引価格が確認できるよう２社以上の見積りを監督職員に提出すること。

## 様式3-1
（様式3-1）
令和 年 月 日
請負金額の変更の対象材料計算総括表
（宛先）三条市長
（受 注 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
請負金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量
を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目
で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、
追加資料が必要な場合がある。

## 様式3-1 (記載例)
（様式3-1）
令和 年 月 日
請負金額の変更の対象材料計算総括表
（宛先）三条市長
（受 注 者）
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負基準約款第２６条第５項に伴う請負金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事番号
工事名
請負金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | R4年４月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 掘削（土砂） | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | R4年５月 | 現場内重機 （大型ﾌﾞﾚｰｶ 1300kg級） | 掘削（軟岩） | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | R4年６月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 路体盛土 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | R4年７月 | 現場内重機 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 残土処理 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | R4年８月 | 現場内重機 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊） | 大型ﾌﾞﾛｯｸ設置 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | R4年９月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | Ｕ型側溝 床堀 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１０月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１１月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１２月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量
を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目
で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、
追加資料が必要な場合がある。
購入数量
（証明済み）
50,000L
購入数量
（未証明）
5,000L

## 様式3-2
（様式3-2）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入月日 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先

## 様式3-2 (記載例)
（様式3-2）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入月日 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | □□砂利 | R4年４月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | ◎◎石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | □□砂利 | R4年７月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ◎◎石油
重建設機械 | ブルドーザ ２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | ○リース | R4年８月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | ○○石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式3-3
（様式3-3）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （ｔ）
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （ｔ）
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 仮設材種別・規格 |  | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×(1+ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （台）
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝

## 様式3-3 (記載例)
（様式3-3）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 三条市〇〇 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | 三条市〇〇
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×(1+ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | )＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 三条市〇〇 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | ××市◇区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×(1+ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×(1+ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[5 empty] | ×(1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 三条市〇〇 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | □□市▽区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 仮設材種別・規格 |  | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×(1+ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | その他 | ＝ | 合 計
| （t積） | （km） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×(1+ | 0 | ＋ | 0 | )＋ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | )＋ |  | ＝

## 様式5-1
（様式5-1）
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 金 額 （消費税相当額含む）
設 計 書 金 額 （消費税相当額含む）
工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
スライド金額（S）
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額

## 様式5-2
（様式5-2）
物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負金額
（消費税額含む）
②設計書金額
（消費税相当額含む）
③既済部分出来高金額
（消費税相当額含む）
④スライド対象請負金額（①－③）
（消費税相当額含む）
| ⑤（M(変鋼)－M（当鋼）） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・鋼－M(当鋼)）
| の安い方（高い方） | 鋼材類
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑤（M(変油)－M(当油)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・油－M(当油)）
| の安い方（高い方） | 燃料油
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑥（M(変他１)－M(当他１)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他１品目－M(当他１)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑦（M(変他２)－M(当他２)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他２品目－M(当他３)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑧（M(変他３)－M(当他３)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他３品目－M(当他３)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑨（M(変他４)－M(当他４)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他４品目－M(当他４)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑩（M(変他５)－M(当他５)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他５品目－M(当他５)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑪（M(変他６)－M(当他６)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他６品目－M(当他６)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑫（M(変他７)－M(当他７)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他７品目－M(当他７)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑬（M(変他８)－M(当他８)） | 対象品目名
又は（請負の購入金額・他８品目－M(当他８)）
の安い方（高い方）
（消費税含む・落札率考慮）
１） | スライド額（S）
S＝｛（M（変鋼）－M（当鋼））＋（M（変油）－M（当油））＋（M（変他）－M（当他））－P×1/100｝
＝⑤＋⑥＋・・・・＋⑬－④×1/100＝
M（当鋼），M（当油）＝｛ ｐ1×D1＋ｐ2×D2
＋・・・・・＋ｐm×Dm ｝×ｋ×110/100
M（変鋼），M（変油）＝｛ ｐ’1×D1＋ｐ’2×D2
＋・・・・・＋ｐ’m×Dm ｝×ｋ×110/100
M（変他１，２，３・・・・），M（変他１，２，３・・・・）＝｛ ｐ’1×D1＋ｐ’2×D2
＋・・・・・＋ｐ’m×Dm ｝×ｋ×110/100
M（変鋼），M（変油），M（変他１，２，３・・・・） ： 価格変動後の鋼材類又は燃料油又は他品目（１，２，３・・・・）の金額
M（当鋼），M（当油），M（当他１，２，３・・・・） ： 価格変動前の鋼材類又は燃料油又は他品目（１，２，３・・・・）の金額
P ： スライド対象請負金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ’： 価格変動後における各対象材料の単価
D ： 各対象材料について算定した対象数量
ｋ ： 落札率
２） | スライド金額（S’）＝スライド額（S）×100/110＝
（万円未満切り捨て）
３） | 消費税相当額＝スライド額（S）×0.1＝
4） | スライド額（S）＝スライド金額（S’）＋消費税相当額＝

## 様式6
（様式6）
令和 年 月 日
（受 注 者）
様
三条市長
契約内容の変更について（協議）
工事番号
工事名
| 工事場所 |  |  |  |  | 地内
| 令和 年 月 日 |  | 付けで請求のあった（又は請求した）三条市財務規則
（平成17年５月１日規則第40号）別記建設工事請負基準約款第２６条第５項に基づく
請負金額の変更請求について、建設工事請負基準約款第２６条第７項に基づき、
下記のとおり協議します。
記
1 | 請負金額を |  | ￥ |  |  | ★ | 増額する。
減額する。
| うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 円
（変更後契約金額 |  |  | 円） | （変更前契約金額 |  |  |  | 円）
2 | 変更後工事完成期限を令和 年 月 日 |  |  |  | とする。（付与日数 |  |  | 日）
|  |  |  | （変更前完成期限 |  | 令和 年 月 |  | 日）
3 | 工事の変更内容は、新潟県財務規則別記建設工事請負基準約款第１条第１項の設計図書
のとおりとする。
4 | 解体工事に要する費用等の変更 |  |  | 有 | ・ | 無
| 上記の変更に同意の場合は、別紙契約書に記名押印し、 | [6 empty] | あて
提出してください。
契約番号